Приложение №1

к приказу Управления образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**План-график**

**мероприятий по вопросам инклюзивного образования**

**города Ростова-на-Дону**

**на 2021-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия\*** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители (партнеры)** |
| 1. **Организационное обеспечение** | | | |
| 1.1. | Круглый стол с участием представителей общественных организаций, помогающим семьям с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. | Май  2021 | РГООИ «Феникс», Управление образования, Управление здравоохранения,  Департамент социальной защиты населения, общественные организации |
| 1.2. | Семинар по теме: «Организация обучения детей с ОВЗ по адаптированным программам (СИПР)» | Ежегодно  Апрель | Управление образования,  МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону  Региональный ресурсный центр «Школа – интернат №42»  МБОУ «Школа № 87»,  МБОУ «Школа №22» |
| 1.3. | Круглый стол для родителей, воспитывающих детей с нарушением интеллекта | Май  2021 | Управление образования МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону |
| 1.4. | Круглый стол для родителей, воспитывающих детей с задержкой психического развития | Апрель  2021 | Управление образования МБУ ЦППМС  г. Ростова-на-Дону |
| 1.5. | Круглый стол для родителей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи | Май  2021 | Управление образования МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону |
| 1.6. | Круглый стол для родителей, воспитывающих детей с РАС | Сентябрь  2021 | Управление образования МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону  МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» |
| 1.7. | Организация городской конференции по обмену опытом реализации инклюзивной практики «Инклюзивное образование: от прав к возможностям» | Октябрь  2021 | Управление образования,  Районные отделы образования |
| 1.8. | Участие образовательных организаций в фестивале «Лучшая инклюзивная школа» | Ежегодно  март-апрель | Районные отделы образования  Руководители образовательных учреждений |
| 1.9. | Анализ деятельности консилиумов образовательных организаций  г. Ростова-на-Дону | Ежегодно  до 01 июня | ПМПК №1 МБУ ЦППМСП  г. Ростова-на-Дону,  ПМПК №2 МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону |
| 1.10. | Совещание по теме: «Организация проведения Городского шашечного турнира для учащихся 4-8 классов с участием детей - инвалидов и детей с ОВЗ» | Февраль - март 2021 | РГООИ "ФЕНИКС"  Управление образования Районные отделы образования, Образовательные организации  МБУ ЦДО Октябрьского района  МБУ ЦРиТ Первомайского района |
| 1.11. | Проведение Городского шашечного турнира для учащихся 4-8 классов с участием детей - инвалидов и детей с ОВЗ | Апрель - май  2021 | РГООИ "ФЕНИКС"  Управление образования, Районные отделы образования Образовательные организации  ЦДО Октябрьского района  ЦРиТ Первомайского района |
| 1.12. | Организация взаимодействия с Ростовской региональной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен» по вопросам организации проведения мероприятий и участие в конкурсах, проводимых Управлением образования | Ежегодно | МБУ Дом детского творчества,  Управление образования  Ростовской региональной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен» |
| 1.13. | Организация работы по консультированию  - администраций ОУ по вопросам организации образовательного процесса для детей - инвалидов и детей с ОВЗ;  - вопросам психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса для детей - инвалидов и детей с ОВЗ | В течение  2021-2024 года  - каждую четвертую среду месяца,  т. 240-18-73  т. 251-52-01  - каждый второй четверг месяца т.225-29-58 | Консультативная группа координационного - совета: М.А. Сапач  Т.В. Наконечная  В.О. Потатуева |
| 1.14. | Организация работы с детьми с ОВЗ, в том числе обучающихся на дому в учреждениях дополнительного образования | Апрель - май  2021 | Управление образования  МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи |
| 1.15. | Организация мероприятий, посвященных декаде инвалидов | Ежегодно  декабрь | Департамент социальной защиты населения, Управление образования, Районные отделы образования  Образовательные организации |
| 1.16. | Организация кинофестиваля «Кино без барьеров» | Апрель 2021 | Управление образования  ДГТУ  РГООИ "ФЕНИКС"  МБОУ «Школа №43» |
| 1. **Методическое обеспечение** | | | |
| 2.1. | Семинар для педагогов и педагогов-психологов по теме: «Реализация процесса обучения детей с задержкой психического развития» | Февраль  2021 | МБОУ «Школа №87» |
| 2.2. | Цикл проблемных семинаров для специалистов муниципальных образовательных организаций по проблемам реализации инклюзивного образования в образовательных организациях города | Ежеквартально | МКУ «Отдел образования Ворошиловского района» МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» |
| 2.3. | Организация участия в региональном конкурсе апробированных программ по внеурочной деятельности по работе с детьми с ОВЗ | Ежегодно | МКУ «Отдел образования Ворошиловского района» Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ РИНХ, кафедра общей педагогики  МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» |
| 2.4. | Онлайн лагерь для детей с ОВЗ «Веселая карусель» | Ежегодно | МКУ «Отдел образования Ворошиловского района» Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ РИНХ, кафедра общей педагогики  МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» |
| 2.5. | Обучающий семинар по теме: «Технология подготовки детей с РАС к обучению в школе» | Ежегодно | МБОУ «Школа №81» совместно с региональным ресурсным центром по комплексному сопровождению детей с РАС (Школа-интернат №42) |
| 2.6. | Круглый стол по межведомственному взаимодействию с городским психоневрологическим диспансером и областным психоневрологическим диспансером по организации работы с детьми с ОВЗ | Май  2021 | Управление образования  Управление здравоохранения города  МБУ ЦППМСП  г. Ростова-на-Дону  МБУ ЦППМС Советского района   г. Ростова-на-Дону |
| 2.7. | Проведение семинара по обмену опытом по организации сопровождения обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях в рамках инклюзивного образования | В течение всего периода | МБУ ЦППМСП  г. Ростова-на-Дону  ПМПК МБУ ЦППМС Советского районаг. Ростова-на-Дону |
| 2.8. | Встречи руководителей ОУ города на базе ресурсных центров Ростовской области по вопросам организации образовательного процесса для детей с ОВЗ (школы - интернат №№ 38, 41, 42, ) | Март-апрель  2021 | Управление образования  Начальники районных отделов образования |
| 2.9. | Представление лучших практик:  мастер-классы по организации инклюзивного образования в ОУ | Январь-март  2021 | Управление образования  МБОУ «Школа №43»  МБОУ «Школа №87» |
| 2.10. | Семинар по теме: Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса для детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении | Сентябрь  2021 | Управление образования МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону  МБУ ЦППМСП  г. Ростова-на-Дону |
| 2.11. | Семинар по теме: Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса для детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении | Август  2021 | Управление образования МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону  МБУ ЦППМСП  г. Ростова-на-Дону |
| 2.12. | Разработка методических рекомендаций по разработке адаптированных образовательных программ | Март  2021 | Управление образования  МБОУ «Школа №43» |
| 2.13. | Семинар по теме: «Организация логопедической помощи в образовательных организациях города» | Апрель  2021 | Управление образования МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону |
| 2.14. | Реализация проведения мероприятий мониторинга создания условий получения детьми с РАС качественного образования | Ежеквартально | Управление образования МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону  МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» |
| 1. **Кадровое обеспечение** | | | |
| 3.1. | Обучающие онлайн семинары по вопросам организации деятельности учителей-предметников по обучению детей с РАС | Ежеквартально | МКУ «Отдел образования Ворошиловского района» МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» с кафедрой инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации ФГАОУ ВО ЮФУ |
| 3.2. | Проведение семинаров по теме «Дети с ОВЗ: программы, УМК «Издательства «Просвещение», организация образовательного процесса» | Ежегодно  октябрь | Управление  образования  Районные отделы образования  АО «Издательство «Просвещение» |
| 3.3. | Мониторинг кадрового обеспечения реализации инклюзивного образования в образовательных организациях города | В течение всего периода | Управление образования  Районные отделы образования |
| 1. **Информационное и техническое обеспечение** | | | |
| 4.1. | Дни инклюзивного просвещения | В течение всего периода | МКУ «Отдел образования Ворошиловского района» МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» совместно с кафедрой инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации ФГАОУ  ВО ЮФУ |
| 4.2. | Акция «Школьный мир открыт для всех детей» посвященная Международному дню распространения информации об аутизме. | Ежегодно  апрель | МКУ «Отдел образования Октябрьского района» МБОУ «Школа №43» Октябрьского района |
| 4.3. | Проведение акции в поддержку детей с аутизмом «Ты сможешь» | Ежегодно  апрель | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.4. | Приобретение специального оборудования детей с ОВЗ и детей-инвалидов | В течение всего периода | Руководители образовательных организаций |
| **5. Контрольная деятельность** | | | |
| 5.1. | Контрольные мероприятия по реализации плана-графика развития инклюзивного образования в городе | В течение всего периода  1 раз в полугодие | Управление  образования  Информационно-методический центр города  Районные отделы образования |
| **6. Издательская деятельность** | | | |
| 6.1. | Разработка и издание буклетов для педагогов и родителей  «Как определить отставание в развитии ребенка раннего возраста»  «Признаки РАС в раннем возрасте»  «Как общаться с особыми детьми»  «Расстройство аутистического спектра и ранняя грамотность: распространенные заблуждения» | В течение всего периода | МБУ ЦППМС Советского района  г. Ростова-на-Дону  Руководители образовательных организаций города |
| 6.2. | Изготовление буклетов о детях с расстройствами аутистического спектра «Дети дождя. Об аутизме» | Ежегодно  апрель | Руководители образовательных организаций |

\*все вышеуказанные мероприятия проводятся в очном или дистанционном формате